需求变更单

PM交付手册Pro · 免费模板

编号：CR-____

所属需求 / PRD：____（当前版本 v____）

提出人：____　　提出日期：____

期望完成时间：____

填写说明

1. 收到变更先说「我先记下来，____ 前给你方案」，不当场承诺。

2. 先问清为什么要改，再讨论方案——很多变更在这一步就能变小。

3. 工作量让研发、测试自己估；评估结果写成文字发出。

4. 给 2–3 个选项 + 建议，由约定好的决策人拍板。原则：范围、时间、人力，三个总得动一个。

5. 决策后完成第 5 节的回写清单，并登记到 07-变更台账.csv。

6. 分级：文案类小改 → 记录 + 通知即可；影响工作量 / 关键路径 / 上线日期 / 合规 → 走完整流程；提测后提出 → 默认下期。

1. 变更内容

要改什么：

为什么要改（业务目的）：

不改会怎样：

2. 影响评估

| 维度 | 评估 |
| --- | --- |
| 工作量 | 后端 __ 人天；前端 __ 人天；测试 __ 人天；设计 __ 人天 |
| 进度 | 是否在关键路径：□是 □否；提测 / 上线预计推迟 __ 天 |
| 质量 | 需要回归的功能： |
| 依赖与合规 | 需要配合的团队：____；是否涉及个人信息 / 权限 / 资金：□是 □否 |
| 文档 | 需要改：□PRD □原型 □测试用例 □排期 □其他 ____ |

3. 方案选项

| 方案 | 内容 | 工作量 | 对日期的影响 | 其他影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |
| C | 放到下一期 | 0 | 无 | 下期需求池排第 __ |
| 换出（可选） | 加入本变更，拿掉 ____ |  |  |  |

建议：方案 __，理由：____

4. 决策

决策结果：□A □B □C □换出 □不改

决策人：____　　决策日期：____

决策依据（链接 / 截图）：____

5. 回写清单

☐  PRD 版本号 +1，变更记录已写（格式：vX.X｜日期｜改了什么（CR 编号、提出人、确认人、对日期的影响））

☐  排期表已更新工作量和日期

☐  测试已更新用例

☐  设计已更新（如界面有变化）

☐  已通知相关人

☐  已登记变更台账

变更台账

下面这张表与同页提供的 CSV 内容一致，可直接在 Word 里改，也可以另下 CSV 导入表格。

| 编号 | 提出日期 | 提出人 | 变更内容 | 原因 | 影响人天 | 影响日期 | 选定方案 | 决策人 | 决策日期 | PRD版本 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-01 |  |  | （示例）导出字段新增某字段 | （示例）活动复盘需要按该维度统计 | 1 | 提测推迟不超过1天 | B |  |  | v1.3 | 已决策 |
| CR-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 待评估 |
| CR-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 待评估 |
| CR-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 待评估 |
| CR-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 待评估 |

来自公众号「PM交付手册Pro」· pm.liudachun.com/free/biangeng