风险登记表

PM交付手册Pro · 免费模板

项目：

维护人：

最近更新：

复查节奏：每周 ____（建议写周报前 15 分钟）

填写说明

1. 描述用一句话写全：因为【原因】，可能发生【事件】，导致【对项目的影响】。写不出影响的，先不进表。

2. 等级按下方 3×3 矩阵定，目的是排序，不用追求精确。

3. 触发信号写能观察到的指标或事件（数字、日期、某件事发生）。信号出现就启动措施。

4. 措施要有动作、有人、有日期；不写「密切关注」「加强沟通」。选「接受」要写谁同意。

5. 风险发生了 → 移到「已升级为问题」；关闭要写理由。

6. 表格版见 05-风险登记表.csv，可导入 Excel / 飞书表格。

等级矩阵

|  | 影响低 | 影响中 | 影响高 |
| --- | --- | --- | --- |
| **概率高** | 中 | 高 | 严重 |
| **概率中** | 低 | 中 | 高 |
| **概率低** | 低 | 低 | 中 |

团队约定（按需改）：

概率高 = 已有苗头或同类项目常发生；低 = 需要多个条件凑齐

影响高 = 推迟上线 / 影响线上稳定或数据正确；中 = 需加班或砍 P1；低 = 有绕行办法

策略：规避（改计划不让它发生）/ 减轻（降概率或影响）/ 转移（交给更有能力的一方）/ 接受（写明谁同意 + 预案）

风险清单

| ID | 描述（原因-事件-影响） | 类别 | 概率 | 影响 | 等级 | 触发信号 | 策略 | 措施（动作+人+日期） | Owner | 状态 | 复查日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开放 |  |
| R-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开放 |  |

类别：依赖 / 技术 / 人员 / 范围 / 质量 / 合规 / 上线　　状态：开放 / 缓解中 / 已发生 / 已关闭

本周 Top 3（写进周报）

1.

2.

3.

已升级为问题

| ID | 问题 | 影响 | 临时方案 | 根本解决 | Owner | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-01 |  |  |  |  |  |  |

找风险的提问清单（项目启动和每个里程碑前问一轮）

依赖：要等谁？对方知道吗？有约好的日期吗？

技术：哪块是第一次做？哪块数据量最大？

人员：谁会请假、被抽调？有没有只有一个人懂的模块？

范围：哪些需求还没定？哪些口径还是口头的？

质量：测试环境和测试数据准备好了吗？

合规：涉及个人信息、资金、权限吗？要谁审批？

上线：能灰度吗？能回滚吗？回滚要多久？

问研发和测试：「你最担心这个项目哪里出问题？」

风险清单（表格版，与 CSV 一致）

下面这张表与同页提供的 CSV 内容一致，可直接在 Word 里改，也可以另下 CSV 导入表格。

| ID | 描述（因为…可能…导致…） | 类别 | 概率 | 影响 | 等级 | 触发信号 | 策略 | 措施（动作+人+日期） | Owner | 状态 | 复查日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | （示例）因为某接口需要外部团队审批，若X月X日前未批，导致联调无法开始、提测推迟 | 依赖 | 中 | 高 | 高 | X月X日仍未收到审批结果 | 减轻 | 提前一周发起审批并每两天跟进（张三）；准备mock方案先行联调（李四） | 张三 | 开放 |  |
| R-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开放 |  |
| R-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开放 |  |
| R-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开放 |  |
| R-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开放 |  |

来自公众号「PM交付手册Pro」· pm.liudachun.com/free/fengxian