需求评审检查清单

PM交付手册Pro · 免费模板

需求：____________    评审时间：____________

主持人：____________    必须到场：____________

填写说明

1. 会前：产品自己勾 A 区，不到 8 项就改期；用 B 区模板发会议邀请。

2. 会中：按 C 区时间块走，主持人照着念 5 个问题；争议先记下，回头再定。

3. 会后 24 小时内：用 D 区模板发纪要，并完成 E 区收口动作。

A. 会前自检（不到 8 项就改期）

☐  背景里有数据或事实

☐  主指标有基线、目标值、时间窗口

☐  写了「本期不做」，至少 2 条

☐  每条 P0 都有能测的验收标准

☐  异常、权限、上限已覆盖

☐  外部依赖写了对接人

☐  开放问题有 Owner 和截止日

☐  原型或示意图已附上

☐  材料提前至少 24 小时发出

☐  邀请里写明了本次要定的事

会前一天：☐ 已和研发负责人预过一遍（15 分钟），技术最大不确定点：________

B. 会议邀请模板

主题：【需求名】需求评审（日期 时间–时间）

本次要定的事（不超过 3 件）：1. ____ 2. ____ 3. ____

材料：PRD vX.X、原型 vX、数据截图

会前请看：研发看 ____；测试看 ____；设计/业务看 ____

必须到场：____（原因：____ 需要当场确认）

C. 会中

时间分配（60 分钟）

| 时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 0–5 | 背景、目标、本次要定的事 |
| 5–35 | 按功能列表逐条过，只停在有疑问的条目 |
| 35–45 | 异常、边界、权限、上线回滚 |
| 45–55 | 当场念结论、必改项、待办 |
| 55–60 | 机动 |

主持人必问

1. 不做会怎样？为什么是这一期？

2. 只能做一半的话，砍哪一半还能验证主指标？

3. 技术上最没把握的是哪一点？要不要预研？

4. 测试能照着验收标准写用例吗？哪条不行？

5. 上线后谁看数据、看什么、看多久？

先记下，回头再定（讨论超过 5 分钟没结论就放这里）

| # | 问题 | Owner | 截止 | 在此之前按什么做 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

D. 纪要模板

结论：☐ 通过    ☐ 有条件通过    ☐ 不通过（不接受「原则上通过」「再看看」）

必须改：

1. ____________________

2. ____________________

可后补（不挡开发）：

- ____________________

待办

| # | 行动 | Owner | 截止 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 未开始 |
| 2 |  |  |  | 未开始 |
| 3 |  |  |  | 未开始 |

决策人：产品 ________    技术 ________

E. 会后收口（24 小时内）

☐  纪要已发出，@ 到每个待办 Owner

☐  必须改的项已回写 PRD，版本号 +1，变更记录已写

☐  待办已进排期表 / 任务系统

☐  记下的问题到截止日主动追

☐  「有条件通过」改完后已找决策人确认并留记录

来自公众号「PM交付手册Pro」· pm.liudachun.com/free/pingshen